Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ Куяганская СОШ

Алтайского края, Алтайского района

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Уровень образовательной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно –правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | май-сентябрь 2015г | Директор школы Майдуров А.Г. | Заместитель директора по УВР Нестерова Т.В. |
| 2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | 2015г-август 2016г | Директор школы Майдуров А.Г. | Приведение локальных актов ОУ в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 3 | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОУ учебными и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | октябрь 2015г-август 2016г | Директор школы Майдуров А.Г. | Обеспечение кабинетов начальных классов ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.2016г |
| 4 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ специалистов МОУ | ноябрь 2015г |  | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения детей- инвалидов, детей с ОВЗ работников ОУ |
| 5 | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО, специалистов МСУО, работников ОУ. | постоянно |  | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО работников ОУ |
| 6 | Сбор и анализ материалов самоанализов ОУ по готовности и достаточности условий к введению ФГОГС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические. Представление отчёта по итогам самоанализа ОУ в Главное управление | декабрь 2015г, август 2016г | Директор школы Майдуров А.Г. Заместитель директора по УВР Нестерова Т.В. | Самоанализ ОУ по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические. Предоставление отчёта по итогам самоанализа ОУ по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в комитет по образованию. |
| Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 7 | Участие в муниципальных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций и региональных и муниципальных мероприятиях . | 2015-2016г | Заместитель директора по УВР Нестерова Т.В. | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 8 | Создание на сайте МБОУ Куяганская СОШ раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | апрель 2015г | Администратор сайта Завьялова О.В. | Размещение на сайте ОУ информации о введения ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОУ |
| 9 | Размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте школы | 2015-2016г | Администратор сайта Завьялова О.В. | Информационное сопровождение родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и |