| Принято решением педагогического совета МБОУ Куяганская СОШ протокол от | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ Куяганская СОШ _________ А.Г.Майдуров 2014 г. |
| --- | --- |

# План-график подготовки к внедрению ФГОС ООО в МБОУ Куяганская СОШ

# на 2014-2015 учебный год

Цель:     обеспечение введения и реализации в 5 классе ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года.

Задачи : организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ООО;

разработать нормативно-правовые регламенты  введения  ФГОС ООО;

обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС ООО;

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативно – правового обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана-графика введения Федеральных государственных стандартов основного общего образования, создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | март-апрель 2014 г. | Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. | План-график по организации деятельности педагогического коллектива МБОУ Куяганская СОШ в период подготовки к внедрению ФГОС ООО в 2015-2016гг., создание и определение функционала рабочей группы. |
| 1.2 | Внесение изменений в нормативно правовые документы: 1. 2.1. Разработка на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Куяганская СОШ 1.2.2.. Разработка Программы внеурочной деятельности, Положения о внеурочной деятельности (5-9 классы) 1.2.3..Разработка программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и обучающихся (5-9 классы) 1.2.4. Разработка рабочих программ по предметам (5-9 классы) 1.2.5. Разработка современных форм представления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) 1.2.6. Разработка программ: воспитания и социализации учащихся; развития универсальных учебных действий; разработка системы оценки достижения планируемых результатов 2.4.7. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты: регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; регламентирующие организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положения о информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.); регламентирующие организацию образовательного процесса («Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.», дополнительном образовании и др.). Приказы, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО О разработке образовательной программы на 2015_-2016_ уч. год Об утверждении образовательной программы на 2015_-2016_ уч. год Об утверждении учебного плана Об утверждении программы внеурочной деятельности Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции | Сентябрь-март 2014 – 2015 г.г. | Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. Зам директора по ВР Завьялова О.В. Руководители творческих групп Учителя основной школы | Утвержденные Разработанная на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Куяганская СОШ Положение о внеурочной деятельности Рабочие программы по предметам на 2015-2016 учебный год. Утверждённые программы внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и обучающихся Утверждённые рабочие программы по предметам (5-9 классы) Современные формы предоставления детских результатов (портфолио, проектная деятельность) Программа воспитания и социализации учащихся; программа формирования универсальных учебных действий; система оценки достижения планируемых результатов Внесение изменений, дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. Разработаны (внесены изменения) локальные акты. Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении. |
| 1.3 | Обеспечение функционирования школьной творческой группы (учителя 5-9-х классов) по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО | В течение учебного года (октябрь, декабрь, февраль, апрель) | Зам. директора по УВР Нестерова Т.В. | (4 заседания творческой группы) |
| 1.4 | Пополнение нормативно-правовой базы по подготовке введения ФГОС ООО: | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Нестерова Т.В. Творческие группы учителей | -Приказ об утверждении ООП ООО, - Протокол об утверждении ООП ООО Советом Учреждения, - Протоколы методических объединений по утверждению рабочих программ, программ по внеурочной деятельности для основной школы |
| 1.5 | Осуществление разработки программы оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель 2015 года | Зам. директора по УВР Нестерова Т.В. | Программа оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| II. | Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 2.1 | Составление прогноза обеспеченности кадрами на 2015-2016 учебный год и перспективу. | Ноябрь 2014г. – февраль 2015г. | Директор МБОУ Куяганская СОШ Майдуров А.Г. зам.директора по УВР Нестерова Т.В. | План работы по заполнению выявленных вакансий |
| 2.2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС основного образования в МБОУ Куяганская СОШ | Сентябрь 2014 | зам.директора по УВР Нестерова Т.В.., руководители творческих групп учителей | План инновационно – методической работы в 2015-2016уч.г. |
| 2.3 | Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО и введения в 2015 году ФГОС ООО | Август – сентябрь 2014г. | Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. | Откорректированный план повышения квалификации |
| 2.4 | Составление заявки на курсовую переподготовку педагогических работников МБОУ Куяганская СОШ учителей начальных классов, учителей предметников, учителей основной школы на региональном уровне. | Сентябрь – 2014г. | Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. | Заявка в АКИПКРО |
| 2.5 | Обеспечение функционирования творческой группы по подготовке и реализации введения ФГОС ООО | В течение года | Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. | План работы творческой группы по подготовке и реализации введения ФГОС ООО на 2014-2015 уч.г. |
| 2.6 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей 5-9-х классов | В течение года | Зам.директора по УВР Нестерова Т.В..руководители творческих групп учителей | Утверждённые рабочие программы по предметам и по внеурочной деятельности для 5-ого класса.. |
| 2.7 | Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение года | Руководители ТГУ Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. | Повышение квалификации педагогов. |
| 2.8 | Организация изучения инструктивно-методических и нормативных актов МО и науки РФ, Главного управления по образованию и молодежной политике Алтайского края, комитета по образованию и делам молодежи Администрации Алтайского района по вопросам введения ФГОС ООО | В течение года | Руководители ТГУ Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. | Индивидуальный план профессионального развития педагогов |
| 2.9 | Составление прогноза обеспечения кадрами на 2015 -2016 год и перспективу | Апрель 2014г. | Директор МБОУКуяганская СОШ Майдуров А.Г. | План работы по заполнению выявленных вакансий |
| 2.10 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | 2014-2015 учебный год | Директор МБОУКуяганская СОШ А.Г.Майдуров | Должностные инструкции |
| III. | Создание финансового обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 3.1 | Совершенствование новой системы оплаты труда работников МБОУ Куяганская СОШ ориентированной на результат в условиях перехода на ФГОС ООО | Сентябрь 2015 | Директор МБОУ Куяганская СОШ Майдуров А.Г. | Новая система оплаты труда работников МБОУ Куяганская СОШ ориентированной на результат в условиях перехода на ФГОС ООО |
| 3.2 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Разработка Программы наращивания ресурсов в соответствии с ФГОС | Февраль-март 2015г. | Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. Директор Майдуров А.Г. | Программа наращивания ресурсов до 2016г |
| 3.3 | Заказ учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году | Март 2015г. | Зав. Библиотекой Панова Н.А. | Заявка |
| IV. | Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 4.1 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | До 1.09.2015г. В течение года | Директор МБОУ Куяганская СОШ Майдуров А.Г. | План оснащенности МТБ. Заявки. Паспорта кабинетов |
| 4.2 | Оснащение кабинетов основной школы в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | В течение2014-2015 года | Директор МБОУ Куяганская СОШ Майдуров А.Г., классные руководители | Заявки. Паспорта кабинетов |
| 4.3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | В течение года | Директор МБОУ Куяганская СОШ Майдуров А.Г. Зав.библиотекой Панова Н.А. | План-заявка на учебные/электронные издания, включая справочно –библиографические и периодические издания. |
| 4.4 | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | директор МБОУ Куяганская СОШ Майдуров А.Г. | Электронные образовательные ресурсы, размещенные в федеральных и региональных базах данных |
| 4.5 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. С учетом закупок 2014 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ООО в новом учебном году: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; -учебной и учебно-методической литературы ОУ | Июнь 2015г. | Директор МБОУ Куяганская СОШ Майдуров А.Г. | База данных по материально-техническому обеспечению МБОУ Куяганская СОШ , база учебной и учебно-методической литературы, аналитическая справка, финансово-экономические предложения по обновлению материально-технической и учебной базы МБОУ Куяганская СОШ |
| 4.6 | Коррекция Программы наращивания материально технических ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС. | В течение года | Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. | Скорректированная Программа наращивания материально технических ресурсов основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
| 4.7 | Паспортизация кабинетов -1,2 этажи | Май – август 2014г. | Заведующие кабинетами | Паспорт учебного кабинета |
| V. | Создание организационно – информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО. |
| 5.1 | Публикации на сайте школы материалов по введению ФГОС ООО | В течение года | Зам.директора по УВР НестероваТ.В. ответственный за сайт Завьялова О.В. | Обновление сайта |
| 5.2 | Организация публичной отчётности о ходе введения ФГОС НОО и подготовке к введению ФГОС ООО в 2015 г. | В течение года | Директор МБОУ Куяганская СОШ Майдуров А.Г., зам. директора по УВР Нестерова Т.В. | Публичный доклад (самообследование) |
| 5.3 | Информирование всех участников о ходе и результатах введения ФГОС: - размещение информации на Интернет -сайте МБОУ Куяганская СОШ -обсуждение содержания основной образовательной программы основного общего образования; - организация доступа педагогических работников МБОУ Куяганская СОШ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО. -Представление общественности публичных докладов по переходу на ФГОС. -Публикация статей об Основной образовательной программе ООО МБОУ Куяганская СОШ в СМИ. | В течение года | Директор МБОУКуяганская СОШ Майдуров А.Г. Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. Зав. Библиотекой Панова Н.А. | Информированность участников образовательного процесса |
| VI. | Создание методического обеспечения внедрения ФГОС ООО |
| 6.1 | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС ООО по всем предметам 5-ого класса | Декабрь 2014 г. | Зав.библиотекой, учителя 5-ого класса | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы, максимально полный перечень учебной и учебно-методической литературы |
| 6.2 | Создание медиатеки: - электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 5-ого класса; | Обновление информации не реже, чем раз в четверть | Ответственный за сайт Завьялова О.В., Зам.директора по УВР Нестерова Т.В. Зав.библиотекой Панова Н.А. учителя основной школы | Обновляемый электронный банк |
| 6.3 | Разработка и внедрение модели методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС. | Август-сентябрь 2015 года. | Август-сентябрь 2015 года. Зам. директора по УВР Нестерова Т.В. | Модель методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС в 2015-2016 уч.г. |

План разработали: директор школы  А.Г.Майдуров

зам. директора по УВР – Т.В.Нестерова